МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РИЗОВАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

03.12.2010                                                                                                                                            № 211

О введении ФГОС начального общего образования

в МОУ Ризоватовской СОШ

В целях обеспечения поэтапного введения Федеральных государственных стандартов начального общего образования (далее ФГОС начального общего образования), утвержденных приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22.10.2009 год № 15785) с сентября 2010-2011 учебного года, согласно критериям, определенным Минобрнауки России для введения ФГОС начального общего образования и приказа управления образования администрации Починковского муниципального  района от 19.10.2010 года № 323 «О введении ФГОС начального общего образования в образовательных учреждениях района»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести ФГОС  в 1 классе с 01сентября 2011 года.

2. До 01.01.2011 года сформировать рабочую группу по организации введения ФГОС.

3. Координатором по вопросам методического обеспечения ФГОС начального общего образования назначить заместителя директора по учебной работе Шмелеву В.К.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                                                 Г.А. Зимаева

С приказом ознакомлена:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РИЗОВАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

04.12.2010                                                                                                                                            № 212

О создании рабочей группы

по введению ФГОС в школе

В связи с тем, что с  01 сентября 2011 года школа переходит на ФГОС и на основании приказа по школе от 03.12.2010 года № 211 «О введении ФГОС начального общего образования в МОУ Ризоватовской СОШ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по введению ФГОС в следующем составе:

- Шмелева В.К. - заместитель директора по учебной работе;

- Гуляева В.П. - руководитель МО начальных классов;

- Шутова Е.А. – учитель начальных классов;

2.  Рабочей группе разработать до 01.02.2011 года план перехода на ФГОС.

3. Рабочей группе разработать программу введения ФГОС. Участвовать в изменениях и дополнения образовательной системы школы в связи с введением ФГОС в 2011-2012 учебном году.

4.Конроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                                                 Г.А. Зимаева

С приказом ознакомлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РИЗОВАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

03.02.2011                                                                                                                                            № 20

Об утверждении плана перехода школы на ФГОС

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план перехода школы на ФГОС нового поколения на начальной ступени (Приложение).

2.Дальнейшую работу проводить в соответствии с планом перехода на ФГОС.

Директор                                                                                                                                 Г.А. Зимаева

| ПРИЛОЖЕНИЕ к приказу МОУ Ризоватовской СОШ от 03.02.2011 № 20 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление мероприятия | Мероприятия | Ответвленный | Срок | Выход |
| Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО | Педагогический совет, посвященный введению ФГОС НОО второго поколения. | Директор школы | 29.08.2010 | 1.Приказ «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО». 2.Приказ «О создании рабочей группы ОУ по обеспечению перехода ОУ на ФГОС НОО». 3.Приказ «О разработке основной образовательной программы начального общего образования». 4.Приказа «Об утверждении учебного плана и годового календарного учебного графика на 2011-2012 учебный год». 5. Приказ «О создании и полномочиях рабочих групп и распределении обязанностей по разработке проекта модернизированной образовательной системы начальной ступени общеобразовательного учреждения по введению ФГОС нового поколения» 6. Приказ «Об утверждении программы внеурочной деятельности на 2011-2012 учебный год». 7. Приказ «Об утверждении плана-графика ОУ по повышению уровня профессионального мастерства ; - положения об организации и координации взаимодействия органов управления образованием и образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС НОО; - иные документы. 12. Решение Педагогического совета о переходе на ФГОС НОО второго поколения 13. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 14. Программа формирования универсальных учебных действий 15. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся |
|  | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Директор школы | 04.12.2010 |  |
|  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС начального общего образования. | Директор школы | 01.02.2011 |  |
|  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. | Совет | Январь 2011 |  |
|  | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в школе. | Заместитель директора по УР | Апрель 2011 |  |
|  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на августовском педагогическом совете, ШМО учителей начальной школы. | Директор школы | 30.08.2010 |  |
|  | Внесение изменений в нормативную базу деятельности общеобразовательного учреждения. | Директор школы | 2010 – 2011гг. |  |
|  | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов. | Куратор | в течение года |  |
|  | Организация участия различных категорий педагогических работников в краевых, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС. | Куратор | в течение года |  |
|  | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования школы. | Директор куратор | Март-апрель 2011 года. |  |
|  | Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения | куратор | июнь 2011 |  |
|  | Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения. | куратор | Август 2011 |  |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения. | Зам.директора по ВР, директор школы | июнь 2011 года |  |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 1 классах | куратор | Май 2011года |  |
|  | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС. | Куратор | в течение года |  |
|  | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования. | Куратор | в течение года |  |
|  | Организация отчетности по введению ФГОС. | Директор школы | В течение года |  |
|  | Разработка программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни | заместитель директора по ВР | июнь 2011 года |  |
|  | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | заместитель директора по ВР | июнь 2011 года |  |
|  | Разработка программы формирования универсальных учебных действий | заместители директора по УВР | май 2011 года |  |
| Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО | Анализ кадрового обеспечения ФГОС начального общего образования. | Директор школы | Август 2010 года | 1.Курсы повышения квалификации учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО. 2. Участие в муниципальных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, семинарах по проблемам введения ФГОС НОО. 3. Участие педагогов и руководителей ОУ в мероприятиях регионального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. |
|  | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей начальных классов, участвующих во внедрении ФГОС в 2011-2012 учебном году: | Директор школы | Октябрь, декабрь 2010года. |  |
|  | ШМО « Введение ФГОС начального общего образования: первый опыт, проблемы и перспективы» | Куратор | Январь 2012 |  |
|  | Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС начального общего образования | Директор школы | В течение года |  |
| Создание материальнотехнического обеспечения внедрения ФГОС НОО | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС | Директор школы | В течение года | 1. Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС. 2. Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие стимулирование труда в ОУ педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения, реализующих ФГОС НОО 3.Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 4. Укомплектованность библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. 5.Доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Директор школы , завхоз | В течение года |  |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. | Директор школы библиотекарь | В течение года |  |
|  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Куратор учитель информатики | в течение года |  |
| Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС НОО | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО. | Директор школы | декабрь 2010года | 1. Диагностика готовности ОУ к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 2.План взаимодействия ОУ с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся. 3. Мониторинг результатов освоения ООП НОО. |
|  | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС общего образования второго поколения в начальной школе. | Куратор учитель информатики | в течение года |  |
|  | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). | Директор школы | Август 2011года |  |
|  | Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС | Директор школы | В течение года |  |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РИЗОВАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

03.02.2011                                                                                                                                     № 21

О разработке образовательной программы

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС нового поколения на начальной ступени общеобразовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Рабочей группе по введению ФГОС начального общего образования разработать образовательную программу МОУ Ризоватовской СОШ на 2011-2012 учебный  год.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                                                                               Г.А.Зимаева

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РИЗОВАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

11.02.2011                                                                                                                                № 24

О введении новых должностных инструкций

В целях обеспечения эффективного введения обучения на начальной ступени в соответствии с ФГОС нового поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Ввести новую должностную инструкцию учителя начальных классов во время реализации перехода на обучение в соответствии с ФГОС нового поколения на начальной ступени.

2.Ознакомить с новой должностной инструкцией  учителя начальных классов школы Гуляеву В.П.

3.Ввести новую должностную инструкцию заместителя директора по учебно-воспитательной работе на начальной ступени  образовательного учреждения на период реализации перехода на обучение в соответствии с ФГОС нового поколения на начальной ступени.

4.Ознакомить с новой должностной инструкцией заместителя директора по учебно - воспитательной работе  Шмелеву В.К.

Директор  школы                                                                                                             Г.А.Зимаева

С приказом ознакомлены:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РИЗОВАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

11.02.2011                                                                                                                                № 23

Об утверждении программы по повышению уровня профессионального мастерства на 2011-2012 учебный год

В целях обеспечения эффективного введения обучения на начальной ступени в соответствии с ФГОС нового поколения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу по повышению уровня профессионального мастерства на 2011-2012 учебный год. (Приложение).

Директор школы                                                                                                                 Г.А.Зимаева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу МОУ Ризоватовской СОШ

от 11.02.2011   № 23

Программа по повышению уровня профессионального мастерства  на 2011-2012 уч. год

1.Обеспечение непрерывности, персонификации и актуальности повышения квалификации педагогических работников школы на муниципальном уровне.

2.Совершенствование механизмов формирования мотивации непрерывности профессионального роста педагогов на муниципальном уровне

3.. Участие в апробации нового порядка аттестации педагогических работников образовательных учреждений.

4.Реализация механизма привлечения перспективных востребованных выпускников ВУЗов для работы в школе.

5.Организация участия педагогов школы в муниципальном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года России".

6.Участие МОУ в приоритетном национальном проекте "Образование" (далее – ПНПО) в рамках гранта Губернатора. .Участие в региональном этапе конкурса "Лучшие школы России".

7.Организация участия в конкурсе на получение денежного поощрения лучших педагогов школы.

8. Организация участия в районном конкурсе профессионального мастерства старших вожатых "Вожатый года".

9.Организация участия в районном конкурсе педагогического мастерства «Инновации в образовании и воспитании».

10.Организация участия педагогов школы в районном  конкурсе педагогического мастерства «Самый классный классный».

11.Прохождение квалификационных  курсов  для  учителей,  работающих  в начальных классах "Теория и методика преподавания в начальной школе" (на основе ФГОС НОО).

12. Прохождение  модуля   в   рамках   накопительной   системы   повышения квалификации   для    заместителей   директоров, курирующих   начальные   классы,  "Реализация ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях Нижегородской области».

13.Прохождение   учебного   модуля   для   руководителей   образовательных учреждений по проблемам "Реализация ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях региона", "Технология разработки образовательной программы школы"

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РИЗОВАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ

25.05.2011                                                                                                                                № 102

Об утверждении образовательной программы

На основании решения педагогического совета протокол от 24.05.2011  года №  5

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Образовательную программу  начального общего образования МОУ Ризоватовской   СОШ на 2011-2012 учебный  год утвердить (приложение).

Директор                                                                              Г.А.Зимаева